## Tabelle1
Bimaru: Sprint Backlog 1
StoryID | User Story | By | Status
1 | Der Spieler kann durch Klick oder Mouse-Drag die einzelnen Spielfelder umschalten (Leer/Wasser/Schiffsteil).
| Toggle wird ausgelöst wenn mit geklickter Maus ein Feld betreten wird | aamato | Erledigt
3 | Das Spielfeld wird geladen und dem Spieler angezeigt.
| Spielfeld-Model erstellen (Feldgrösse, Schiffe und Position, Hinweise, Felderstatus) | aamato eyesil | in Bearbeitung
| Hinweise konstant auf Spielfeld anzeigen | aamato | Erledigt
| Model wird aus XML generiert | eyesil | in Bearbeitung
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren. (Spielfeldgrösse, Schiffe und deren Position, Hinweise)
| Definition des Spieles festlegen | eyesil | in Bearbeitung
4 | Der Spieler sieht am Rand des Feldes wieviele Schiffsteile pro Zeile/Spalte nötig sind. Und ob diese erreicht (grau) oder überschritten (rot) wurde.
| Beim Laden des Spiels Schiffsteile zählen und anzeigen | aamato | Erledigt
| Bei Änderung eines Feldes die gesetzen Schiffsteile zählen und entsprechend Farbe der Zahlen ändern. | aamato | Erledigt