## 0
Bimaru: Sprint Backlog 0
StoryID | User Story | By | Status
1 | Der Spieler kann durch Klick oder Mouse-Drag die einzelnen Spielfelder umschalten (Leer/Wasser/Schiffsteil).
| Toggle-Verhalten im Spielfeld-Model implementieren | aamato | Erledigt
| Bilder laden und je nach Feldzustand anzeigen | aamato | Erledigt
| Click auf Feld (Button) löst Toggle aus | aamato | Erledigt
| Toggle wird ausgelöst wenn mit geklickter Maus ein Feld betreten wird | aamato | in Bearbeitung
3 | Das Spielfeld wird geladen und dem Spieler angezeigt.
| Spielfeld-Model erstellen (Feldgrösse, Schiffe und Position, Hinweise, Felderstatus) | aamato | in Bearbeitung
| Gitter aus Buttons entsprechend der Feldgrösse generieren | aamato | Erledigt
| Hinweise konstant auf Spielfeld anzeigen | aamato | in Bearbeitung
| Model wird aus XML generiert | aamato | Verschoben
Scrum Master: Amedeo Amato

## 1
Bimaru: Sprint Backlog 1
StoryID | User Story | By | Status
1 | Der Spieler kann durch Klick oder Mouse-Drag die einzelnen Spielfelder umschalten (Leer/Wasser/Schiffsteil).
| Toggle wird ausgelöst wenn mit geklickter Maus ein Feld betreten wird | aamato | Erledigt
3 | Das Spielfeld wird geladen und dem Spieler angezeigt.
| Spielfeld-Model erstellen (Feldgrösse, Schiffe und Position, Hinweise, Felderstatus) | aamato eyesil | Erledigt
| Hinweise konstant auf Spielfeld anzeigen | aamato | Erledigt
| Model wird aus XML generiert | eyesil | Erledigt
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren. (Spielfeldgrösse, Schiffe und deren Position, Hinweise)
| Definition des Spieles festlegen | eyesil | Erledigt
4 | Der Spieler sieht am Rand des Feldes wieviele Schiffsteile pro Zeile/Spalte nötig sind. Und ob diese erreicht (grau) oder überschritten (rot) wurde.
| Beim Laden des Spiels Schiffsteile zählen und anzeigen | aamato | Erledigt
| Bei Änderung eines Feldes die gesetzen Schiffsteile zählen und entsprechend Farbe der Zahlen ändern. | aamato | Erledigt
Scrum Master: Amedeo Amato

## 2
Bimaru: Sprint Backlog 2
StoryID | User Story | By | Status
5 | Der Spieler kann jederzeit seine Lösung überprüfen lassen.
| Der Spieler kann jederzeit seine Lösung überprüfen lassen. | eyesil | Erledigt
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
csolis
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren.
| Testweise einige Spieldateien in XML erstellen | aamato | Erledigt
6 | Der Spieler sieht welche Schiffe zur Verfügung stehen und welche davon schon platziert wurden.
| Kleine Icons für die Schiffsteile erstellen | aamato | Erledigt
| Schiffs-Anzeigen beliebiger Länge aus den Icons zusammensetzen | aamato | Erledigt
| Schiffe aus Model holen und je eine Schiffs-Anzeige generieren. | aamato | Erledigt
| Schiffs-Anzeigen unter Schiffsfeld platzieren und ausrichten. | aamato | Erledigt
| Schiffs-Abzeigen bei Klick ausgrauen. (Automatische Erkennung zu komplex) | aamato | Erledigt
11 | Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen in einer Toolbar auslösen.
| Icons für die einzelnen Funktionen erstellen | asmelt | Erledigt
Scrum Master: Remo Koller

## 3
Bimaru: Sprint Backlog 3
StoryID | User Story | By | Status
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
| Dropdown Menü | csolis | in Bearbeitung
8 | Der Spieler kann mitten im Spielverlauf die Lösung anzeigen lassen.
| Das Spiel wird beendet und die Lösung auf dem aktuellen Spielfeld angezeigt | rkoller, eyesil | erledigt
| Nach Anzeigen der Lösung toggeln verhindern | asmelt | in Bearbeitung
9 | Wird ein Schiffsteil definiert platziert (von Wasser umgeben, …) wird das entsprechende, korrekte Schiffsteil angezeigt.
| Icons der Schiffsteile erstellen | aamato | Erledigt
| Bei Toggeln eines Feldes alle 9 umgebenden Felder updaten | aamato | Erledigt
| Anhand der umgebenden Felder erkennen um welches Schiffsteil es sich handelt | aamato | Erledigt
| Hinweisfelder immer definiert anzeigen, unabhängig der Umgebung. | aamato | Erledigt
10 | Wird ein Schiffsteil ungültig platziert (zu nah an anderem Schiff, ...) wird das Schiffsteil rot angezeigt.
| Rote Icons der Schiffsteile erstellen | aamato | Erledigt
| Anhand der umgebenden Felder erkennen ob die Teile ungültig platziert wurden | aamato | Erledigt
| Umgebung von Hinweisfelder speziell auf Ungültigkeit prüfen | aamato | Erledigt
| Bei ungültigen Felder die Icons durch rote ersetzen | aamato | Erledigt
11 | Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen in einer Toolbar auslösen.
| die implementierten Funktionen auslösen, testen | asmelt, rkoller | Erledigt
Scrum Master: Smelt Alexander

## 4
Bimaru: Sprint Backlog 4
StoryID | User Story | By | Status
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
| Dropdown Menü | csolis | Erledigt
| 5 zusätzliche Spieldateien erstellen | csolis | in Bearbeitung
| neue Spieldateien in Dropdown Menü einfügen | csolis | Erledigt
8 | Der Spieler kann mitten im Spielverlauf die Lösung anzeigen lassen.
| Nach Anzeigen der Lösung toggeln verhindern | asmelt | Erledigt
12 | Der Spieler kann das Spiel jederzeit neu starten / resetten.
| durch drücken des Reset-Buttons, auf Anfangszustand zurücksetzen | eyesil | Erledigt
13 | Das System startet beim ersten Feld-Klick eine Zeitmessung, um dem Benutzer anzuzeigen wie lange er zum Lösen des Spiels brauchte.
| beim drücken des Clock-Buttons wird die aktuelle Zeit in einem neuen Fenster angezeigt | aamato | Erledigt
| Zeit laufend aktualisieren | aamato | Erledigt
| Pause-Button erzeugen | aamato | Erledigt
11 | Help-Button öffnet Bedienungsanleitung
| klick auf Help-Button öffnet im neuen Fenster Anleitung | rkoller | in Bearbeitung
| Anleitung erstellen (Spielablauf,Erklärung der Buttons,Regeln) | rkoller | in Bearbeitung
Scrum Master: Yesil Egemen

## 5
Bimaru: Sprint Backlog 5
StoryID | User Story | By | Status
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
| Spiel laden, anhand der ausgewählten Datei | csolis | in Bearbeitung
| 5 zusätzliche Spieldateien erstellen | csolis | in Bearbeitung
14 | Der Spieler kann seine letzte Änderung rückgangig machen bzw. wiederherstellen.
eyesil
16 | Automatische Erkennung, dass das Spiel gewonnen wurde
aamato
13 | Das System startet beim ersten Feld-Klick eine Zeitmessung, um dem Benutzer anzuzeigen wie lange er zum Lösen des Spiels brauchte.
| Mehrere Zeitanzeigen verhindern | aamato | Erledigt
11 | Help-Button öffnet Bedienungsanleitung
| klick auf Help-Button öffnet im neuen Fenster Anleitung | asmelt | Erledigt
| Anleitung erstellen (Spielablauf,Erklärung der Buttons,Regeln) | rkoller | Erledigt
X | Dokumentation
| JavaDoc ergänzen (min. alle Klassen und public Methoden) | alle | in Bearbeitung
Scrum Master: Christoph Solis

## 6
Bimaru: Sprint Backlog 6
StoryID | User Story | By | Status
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
| Spiel laden, anhand der ausgewählten Datei | csolis, eyesil | erledigt
| 5 zusätzliche Spieldateien erstellen | csolis | in Bearbeitung
| altes Fenster bei Spiellevelwechsel schliessen | csolis
| Spielname Spiellevel anzeigen | csolis
11 | Help-Button öffnet Bedienungsanleitung
| Anleitung verbessern | rkoller
X | Dokumentation
| JavaDoc ergänzen (min. alle Klassen und public Methoden) | alle
Scrum Master: Egemen Yesil