## 1
Bimaru: Sprint Backlog 1
StoryID | User Story | By | Status
1 | Der Spieler kann durch Klick oder Mouse-Drag die einzelnen Spielfelder umschalten (Leer/Wasser/Schiffsteil).
| Toggle wird ausgelöst wenn mit geklickter Maus ein Feld betreten wird | aamato | Erledigt
3 | Das Spielfeld wird geladen und dem Spieler angezeigt.
| Spielfeld-Model erstellen (Feldgrösse, Schiffe und Position, Hinweise, Felderstatus) | aamato eyesil | Erledigt
| Hinweise konstant auf Spielfeld anzeigen | aamato | Erledigt
| Model wird aus XML generiert | eyesil | Erledigt
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren. (Spielfeldgrösse, Schiffe und deren Position, Hinweise)
| Definition des Spieles festlegen | eyesil | Erledigt
4 | Der Spieler sieht am Rand des Feldes wieviele Schiffsteile pro Zeile/Spalte nötig sind. Und ob diese erreicht (grau) oder überschritten (rot) wurde.
| Beim Laden des Spiels Schiffsteile zählen und anzeigen | aamato | Erledigt
| Bei Änderung eines Feldes die gesetzen Schiffsteile zählen und entsprechend Farbe der Zahlen ändern. | aamato | Erledigt

## 2
Bimaru: Sprint Backlog 2
StoryID | User Story | By | Status
5 | Der Spieler kann jederzeit seine Lösung überprüfen lassen.
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren.
Einige Spieldateien in XML erstellen
6 | Der Spieler sieht welche Schiffe zur Verfügung stehen und welche davon schon platziert wurden.
Scrum Master: Remo Koller

## 3
Bimaru: Sprint Backlog 2
StoryID | User Story | By | Status
5 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten.
Csolis
7 | Der Spieler kann mitten im Spielverlauf die Lösung anzeigen lassen.
Remo, Alex, Eyesil
2 | Wird ein Schiffsteil definiert platziert (von Wasser umgeben, …) wird das entsprechende, korrekte Schiffsteil angezeigt.
| Einige Spieldateien in XML erstellen | aamato
6 | Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen in einer Toolbar auslösen.
Remo, Alex
Scrum Master: Smelt Alexander