## Tabelle1
Bimaru: Product Backlog
StoryID | User Story | Category | Priority (1-5) | Story Points (1-10) | Sprint | Status
1 | Der Spieler kann durch Klick oder Mouse-Drag die einzelnen Spielfelder umschalten (Leer/Wasser/Schiffsteil). | Spielsteuerung | 1 | 5 | 0, 1 | Erledigt
2 | Der Entwickler kann Spiele in XML-Dateien definieren. (Spielfeldgrösse, Schiffe und deren Position, Hinweise) | System | 1 | 6 | 1 | Erledigt
3 | Das Spielfeld wird geladen und dem Spieler angezeigt. | System / Anzeige | 1 | 8 | 0, 1 | Erledigt
4 | Der Spieler sieht am Rand des Feldes wieviele Schiffsteile pro Zeile/Spalte nötig sind. Und ob diese erreicht (grau) oder überschritten (rot) wurde. | Anzeige | 2 | 4 | 1 | Erledigt
5 | Der Spieler kann jederzeit seine Lösung überprüfen lassen. | Anzeige | 2 | 5 | 2 | Erledigt
6 | Der Spieler sieht welche Schiffe zur Verfügung stehen und welche davon schon platziert wurden. | Anzeige | 2 | 5 | 2 | Erledigt
7 | Der Spieler wählt vorgegebene Spieledateien aus, um das Spiel zu starten. | Bedienung | 2 | 7 | 2 | teilweise
8 | Der Spieler kann mitten im Spielverlauf die Lösung anzeigen lassen. | Anzeige | 3 | 3 | 3
9 | Wird ein Schiffsteil definiert platziert (von Wasser umgeben, …) wird das entsprechende, korrekte Schiffsteil angezeigt. | Anzeige | 3 | 4 | 3 | Erledigt
10 | Wird ein Schiffsteil ungültig platziert (zu nah an anderem Schiff, ...) wird das Schiffsteil rot angezeigt. | Anzeige | 3 | 4 | 3 | Erledigt
11 | Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen in einer Toolbar auslösen. | Bedienung | 3 | 4 | 2 | teilweise
12 | Der Spieler kann das Spiel jederzeit neu starten / resetten. | Spielsteuerung | 3 | 6
13 | Das System startet beim ersten Feld-Klick eine Zeitmessung, um dem Benutzer anzuzeigen wie lange er zum Lösen des Spiels brauchte. | System | 4 | 3
14 | Der Spieler kann seine letzte Änderung rückgangig machen bzw. wiederherstellen. | Spielsteuerung | 5 | 5